## project
CS3307-Scorpius
[8 empty] | Plan |  |  | Actual |  |  | % Complete |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-05 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 2016-11-17 | 2016-11-20 | 2016-11-23 | 2016-11-27 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-03 | 2016-12-07
Phase 1 system documentation understood | 2016-10-17 | 2 | 2016-10-17 | 2 | 100%
Phase 1 system's operational aspects understood | 2016-10-17 | 4 | 2016-10-17 | 5 | 100%
Improvements to Phase 1 system identified/logged | 2016-10-19 | 3 | 2016-10-19 | 5 | 100%
Test Cases for Phase 1 system | 2016-10-20 | 5 | 2016-10-21 | 1 | 100%
Demo 1 Enhancement requirements determined | 2016-10-24 | 1 | 2016-10-24 | 1 | 100%
Demo 1 enhancement requirements allocated | 2016-10-24 | 1 | 2016-10-24 | 1 | 100%
Add 2 new graph types (1 line, 1 other) | 2016-10-24 | 21 | 2016-10-24 | 21 | 100%
Able to Save session | 2016-10-24 | 21 | 2016-10-24 | 21 | 100%
Add Ability to sort by number division | 2016-10-24 | 4 | 2016-10-24 | 5 | 100%
Add ability to sort by user selected list | 2016-10-24 | 4 | 2016-10-24 | 5 | 100%
Demo 1 Test Cases | 2016-10-28 | 4 | 2016-10-30 | 2 | 100%
Submission of Demo 1 | 2016-10-31 | 1 | 2016-10-31 | 1 | 100%
Demo 2 Enhancement Requirements Determined | 2016-10-31 | 1 | 2016-10-30 | 1 | 100%
Demo 2 Enhancement Requirements Allocated | 2016-10-31 | 1 | 2016-10-31 | 1 | 100%
Final Submission Requirements determined | 2016-10-31 | 1 | 2016-10-30 | 1 | 100%
Navigation of Erroneous Entries | 2016-10-31 | 10 | 2016-10-24 | 20 | 100%
Change Modify Sort Order | 2016-10-31 | 10 | 2016-10-31 | 10 | 100%
Navigation of Erroneous Entries | 2016-10-31 | 10 | 2016-10-31 | 10 | 100%
Final Submission Requirements Allocated | 2016-11-14 | 1 | 2016-11-14 | 1 | 100%
Fix All Errors | 2016-11-14 | 14 | 2016-11-14 | 14 | 100%
Deliver a User-Proof Install | 2016-11-14 | 14 | 2016-11-14 | 8 | 100%
Demo 2 Test Cases | 2016-11-20 | 4 | 2016-11-20 | 4 | 100%
Submission of Demo 2 | 2016-11-23 | 1 | 2016-11-23 | 1 | 100%
Verify Code Deck for Windows 7 | 2016-11-24 | 5 | 2016-11-24 | 5 | 100%
Supply a Training Video | 2016-11-24 | 2 | 2016-11-24 | 2 | 100%
Verify Code Deck on Mac OS | 2016-11-24 | 5 | 2016-11-23 | 1 | 100%
PREPARING FINAL SUBMISSION | 2016-12-01 | 1 | 2016-12-01 | 1 | 100%
FINAL SUBMISSION | 2016-12-07 | 1 | 2016-12-07 | 1 | 100%
Means Major Point